ГРУППА РОСХИМ

Портал корпоративного управления Росхим

План реализации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Группа Росхим |
| Платформа | СРЕДА |
| Основание | Техническое задание версии 2.0 от 17 сентября 2026 года |
| Первая очередь | MVP на пяти условных обществах (Компания 1 — Компания 5) |
| Расчётный масштаб | 26 юридических лиц группы |
| Документ подготовлен | 21 сентября 2026 года |

Краткое резюме

Портал корпоративного управления Росхим — единый защищённый контур, в котором готовятся, проводятся и документируются заседания советов директоров, комитетов и других коллегиальных органов управления группы. Решение строится внутри платформы СРЕДА.

Первая очередь — MVP: десять рабочих экранов и шесть печатных форм на пяти условных обществах (Компания 1 — Компания 5). Всего техническое задание содержит 73 пронумерованных требования. После подписания протокола приёмочных испытаний решение тиражируется на все 26 юридических лиц группы.

Работа разбита на шесть этапов — от уточнения MVP до сопровождения. Этапы и критерии их завершения взяты из раздела 12 технического задания без изменений.

Сроков в техническом задании нет — ни дат, ни длительностей. Приведённые в плане сроки это оценка команды, а не цифра из документа заказчика. По этой оценке от старта работ до подписанного протокола приёмочных испытаний пилота проходит около 30 недель (примерно 7 месяцев), до полного охвата 26 юридических лиц — около 42 недель (примерно 9,5 месяцев). Оценка уточняется по итогам этапа 0 и становится обязательством только после этого.

От заказчика нужны 12 решений — это открытые вопросы самого технического задания (раздел 13). Четыре из них (Q-04, Q-06, Q-07, Q-09) нужны до начала проектирования: без них нельзя выбрать архитектуру, контур размещения и правила работы с данными. Остальные распределены по этапам и в таблице вопросов указан срок для каждого.

Главный риск плана — не техника, а данные и доступы. MVP не блокируется отсутствием реальных данных 26 обществ (работаем на демонстрационных Компания 1 — Компания 5), но пилот и тираж без них не сдвинутся. Второй риск — интеграции: подключается только то, у чего есть рабочий программный интерфейс и тестовый контур.

Что заказчик получит на выходе

Рабочее место секретаря: структура группы, состав органов, планы работы, заседания, повестки и материалы с версиями.

Рабочее место члена органа: материалы к заседанию, голосование, особое мнение — с телефона и с компьютера.

Результат заседания: итоги голосования, проект протокола, выписки, поручения и контроль их исполнения.

Архив и поиск по разрешённым пользователю документам, адресные уведомления, отчётность.

Полный комплект сдаточных документов по разделу 12.1 технического задания: документация, модель угроз, руководства, программа и методика испытаний, паспорта цифровых помощников.

1. Этапы, сроки и зависимости

Столбцы «Этап», «Содержание» и «Результат и критерий завершения» — дословно из раздела 12 технического задания. Столбцы «Срок» и «Зависимости» — оценка команды: в техническом задании длительностей и схемы зависимостей нет. Недели считаются от даты старта работ (Н1 — первая неделя).

| Этап | Содержание | Результат и критерий завершения | Срок (оценка) | Зависимости (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Уточнение MVP | Проверка макетов, ролей, исходных данных, интеграций и ИБ | Согласованы макеты приложения Г, список интеграций и технические ограничения MVP | 3 недели Н1 — Н3 | Стартовый этап. Нужны: доступ к экспертам заказчика (корпоративный секретарь, ИТ, ИБ) и ответы на вопросы Q-04, Q-06, Q-07, Q-09 |
| 1. Проектирование | UX, архитектура, модель данных, API, угрозы, миграция и тестовая стратегия | Утверждены макеты, спецификации и план релизов | 5 недель Н4 — Н8 | После этапа 0: без согласованных макетов и списка интеграций проектировать не на чем |
| 2. Разработка | Юридическое ядро, прикладные сервисы, интерфейсы, агенты и интеграции | Функции развёрнуты в test, автоматические тесты проходят | 14 недель Н7 — Н20 | После этапа 1. Частичный старт с Н7 возможен по уже утверждённым частям (модель данных и юридическое ядро). Нужны ответы Q-03, Q-05, Q-08, Q-11, Q-12 |
| 3. Пилот | Настройка пяти условных обществ, обучение, сценарии, исправления и опытная эксплуатация | Подписан протокол приёмочных испытаний | 10 недель Н21 — Н30 | После этапа 2: функции должны быть развёрнуты в тестовом контуре и пройти автотесты. Нужен ответ Q-10 |
| 4. Тираж | Подключение остальных обществ, данных и пользователей | Согласованный охват группы работает в prod | 12 недель Н31 — Н42 | После этапа 3: только при подписанном протоколе приёмочных испытаний. Нужны реальные данные 26 юридических лиц (Q-01) и решение по Q-02 |
| 5. Сопровождение | SLA, мониторинг, инциденты, обновления, evals и развитие | Ежемесячная отчётность и управляемый backlog | непрерывно с Н31 | Начинается по мере вывода обществ в промышленный контур на этапе 4 и дальше идёт параллельно |

Контрольные точки

Н3 — согласованы макеты, список интеграций и ограничения MVP (выход этапа 0).

Н8 — утверждены спецификации и план релизов (выход этапа 1).

Н20 — все функции MVP в тестовом контуре, автотесты зелёные (выход этапа 2).

Н30 — подписан протокол приёмочных испытаний пилота (выход этапа 3). Ключевая точка приёмки.

Н42 — согласованный охват группы работает в промышленном контуре (выход этапа 4).

2. Десять экранов MVP и приоритеты

Столбцы «Код», «Экран», «Основная роль» и «Результат для пользователя» — дословно из приложения Г.1 технического задания. В самом задании у карты экранов столбца приоритета нет: приоритеты Must / Should / Could расставлены не по экранам, а по 73 функциональным требованиям. Столбец «Приоритет» ниже — вывод команды из требований, которые закрывает каждый экран; все десять получаются Must, иначе они не попали бы в обязательное для пилота приложение Г. Чтобы план был пригоден для работы, добавлен столбец «Очередь» — порядок разработки внутри этапа 2. Оба столбца требуют подтверждения заказчиком.

| Код | Экран | Основная роль | Результат для пользователя | Приоритет | Очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Рабочий стол | Все роли | Пользователь видит ближайшие действия и доступные заседания | Must | 3 |
| UI-02 | Юридические лица и органы | Секретарь, администратор | Создана структура группы и состав органа | Must | 1 |
| UI-03 | Реестр заседаний | Секретарь, участник | Найдено заседание и открыт нужный контекст | Must | 1 |
| UI-04 | Карточка заседания | Секретарь | Заполнены реквизиты, участники и статус | Must | 1 |
| UI-05 | Повестка и материалы | Секретарь, участник | Сформирована версия повестки и комплект материалов | Must | 1 |
| UI-06 | Голосование участника | Член органа | Голос и особое мнение зафиксированы | Must | 2 |
| UI-07 | Итоги и протокол | Секретарь | Зафиксированы итог и проект протокола | Must | 2 |
| UI-08 | Поручения | Секретарь, исполнитель | Решение превращено в контролируемое поручение | Must | 2 |
| UI-09 | Архив и поиск | По правам | Найден и открыт разрешённый объект | Must | 3 |
| UI-10 | Уведомления | Секретарь | Создано и отправлено адресное уведомление | Must | 3 |

Что означает очередь

Очередь 1 — каркас процесса: без структуры группы, реестра, карточки заседания и повестки остальное негде показать (UI-02, UI-03, UI-04, UI-05).

Очередь 2 — заседание и его результат: голосование, итоги и протокол, поручения (UI-06, UI-07, UI-08).

Очередь 3 — обвязка поверх готовых данных: рабочий стол, архив и поиск, уведомления (UI-01, UI-09, UI-10). Рабочий стол собирается из данных остальных экранов, поэтому делается последним.

3. Двенадцать вопросов к заказчику

Это открытые вопросы самого технического задания (раздел 13 «Решения, требующие подтверждения»), а не пробелы плана. Столбец «Что уточнить» опирается на формулировку задания. Адресаты в техническом задании не названы — предложены командой по смыслу вопроса, заказчик может переназначить. Столбец «Ответ» оставлен пустым: его заполняет заказчик прямо в этом документе.

| Код | Кому | Что уточнить | Почему это важно | Нужно до | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Корпоративный секретарь Группы, департамент корпоративного управления | Когда и в каком виде будут переданы реальные наименования, реквизиты и состав органов 26 юридических лиц | MVP не блокирует — работаем на Компания 1 — Компания 5. Без этих данных не начать тираж | этапа 4 |  |
| Q-02 | Юридическая дирекция, корпоративный секретарь | Нужны ли формулы кворума, долей, неравных голосов и кумулятивного голосования и с какого момента | В MVP итог голосования фиксирует секретарь вручную. Автоматический подсчёт — отдельная работа промышленной очереди | этапа 4 |  |
| Q-03 | ИТ-дирекция, служба информационной безопасности | Какой провайдер электронной подписи используется, какие типы подписи и какие именно документы подписываются | Определяет интеграцию и юридическую значимость документов | этапа 2 |  |
| Q-04 | ИТ-дирекция (инфраструктура и каталог пользователей), служба информационной безопасности | Какая система единого входа и каталог пользователей используются, нужна ли двухфакторная проверка и как устроен аварийный доступ | Определяет управление доступом и правила эксплуатации — фундамент всей архитектуры | этапа 1 |  |
| Q-05 | ИТ-дирекция, владельцы систем документооборота, почты и календаря | Какие системы подключаются первой очередью: документооборот, архив, почта, календарь, SMS, push | Определяет интеграционный контур. Подключается только то, у чего есть рабочий программный интерфейс и тестовый контур | этапа 2 |  |
| Q-06 | ИТ-дирекция, служба информационной безопасности | Где размещается решение: контур заказчика, собственные серверы или иной вариант; какие контуры нужны — разработка, тест, промышленный, резервный | Определяет инфраструктуру и требования безопасности | этапа 1 |  |
| Q-07 | Служба информационной безопасности, юридическая дирекция | Какие данные и какого уровня конфиденциальности можно обрабатывать во внешних языковых моделях, а какие — только в локальных | Определяет маршрутизацию запросов к ИИ и стоимость | этапа 1 |  |
| Q-08 | Юридическая дирекция, служба делопроизводства и архива, служба ИБ | Сколько хранить документы, голоса, журналы действий и трассировку работы ИИ | Определяет устройство архива, объём хранилища и соответствие требованиям | этапа 2 |  |
| Q-09 | ИТ-дирекция (эксплуатация) | Сколько пользователей работает одновременно, какие требования к доступности, к допустимой потере данных и к времени восстановления | Определяет топологию решения и стоимость эксплуатации | этапа 1 |  |
| Q-10 | Корпоративный секретарь, владелец прежней системы хранения материалов | Что именно и в каком состоянии переносится из прежних систем, какой объём исторических данных | Определяет объём миграции и работы по очистке данных | этапа 3 |  |
| Q-11 | Корпоративный секретарь как заказчик процесса, руководитель проекта | Какие сценарии работы ИИ обязательны уже в пилоте | Определяет состав цифровых помощников и наборы проверок их качества | этапа 2 |  |
| Q-12 | Департамент корпоративных коммуникаций и бренда, корпоративный секретарь | Нужна ли английская версия интерфейса и какой фирменный стиль Росхима использовать | Определяет интерфейс и тексты, влияет на объём работ по контенту | этапа 2 |  |

Поле «Ответ» заполняется заказчиком прямо в этом файле. Пустая ячейка означает, что решение ещё не принято.

4. Допущения, на которых построен план

Сроки — оценка команды. В техническом задании версии 2.0 длительностей этапов нет ни в каком виде; приведённые недели не являются цифрой заказчика и подтверждаются по итогам этапа 0.

Зависимости между этапами выведены из их нумерации (0→5) и содержания. Отдельной схемы зависимостей в техническом задании нет.

Приоритет экранов выведен из приоритетов функциональных требований. Колонки «приоритет экрана» в техническом задании нет.

Адресаты вопросов предложены командой. В техническом задании вопросы обращены к заказчику в целом, без указания подразделений и должностей.

Оценка сроков предполагает, что ответы на вопросы поступают к указанным в таблице датам и что эксперты заказчика доступны на этапе 0 и на приёмке. Задержка ответа сдвигает соответствующий этап.

Оценка не включает работы, прямо исключённые техническим заданием: документооборот вне процессов органов управления, автоматическую юридическую квалификацию решений, нативные мобильные приложения, миграцию архивов без согласованной карты данных.

5. Что использовано и что отброшено

Использовано: техническое задание «Портал корпоративного управления группы Росхим на платформе СРЕДА», версия 2.0 от 17 сентября 2026 года, и ранее подготовленные в этом проекте материалы (карта экранов и макеты).

Отброшено как не относящееся к задаче: файлы из общей папки заказчика по другим работам — документы по контролю нормативных сроков вагонов, а также выгрузки по точкам учёта, договорам и тарифам электроэнергии. Они лежат рядом, но к Порталу корпоративного управления отношения не имеют.

Материалы Портала совета директоров ОАО РЖД 2020–2022 упомянуты в техническом задании как основание, но самих этих файлов в материалах проекта нет — только их пересказ внутри задания.

Признаков посторонних указаний, адресованных искусственному интеллекту, в просмотренных материалах не встречено.